Załącznik nr 1 do umowy

Harmonogram Prac

| Część I - Analiza społeczno-gospodarcza terenu rewitalizowanego: | III kw. 2016 | IV kw. 2016 | I kw. 2017 | I kw. 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program przestrzenno- funkcjonalny terenu objętego rewitalizacją |  | X | Do 31.01.2017r |  |
| Wsparcie eksperckie w zakresie planowania strategicznego rewitalizacji | X | X | 15.02.2017r. W tym przekazanie zredagowanej wersji roboczej Programu rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski | Do 25.03.2017r. |
| Wsparcie eksperckie w zakresie działań infrastrukturalnych | X | X | 15.02.2017r. – wersja robocza | Do 25.03.2017r. |
| Wsparcie eksperckie w zakresie dialogu społecznego | X | X | 15.02.2017r. – wersja robocza | Do 25.03.2017r. |
| Wsparcie eksperckie w zakresie spraw społecznych | X | X | 15.02.2017r. – wersja robocza | Do 25.03.2017r. |

| Kampania informacyjno-promocyjna: | III kw. 2016 | IV kw. 2016 | I kw. 2017 | II kw. 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kampania promocyjna w prasie lokalnej i kampania promocyjna w radiu lokalnym |  | X | Do 25.03.2017r |  |
| Materiały informacyjne dla mieszkańców |  | X. | Do 15. 02.2017r |  |
| Organizacja pikniku |  | X | Do 15.02.2017r. |  |
| Opracowanie strony internetowej projektu |  | 14 dni od podpisania umowy |  |
| 2.7 Obsługa strony internetowej |  | Od dnia uruchomienia strony internetowej | Do 31.03.2017r |  |